- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2016г.  				 № 38                             сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2015 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3.     Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красюковского поселения А.М. Бабакову.

Глава Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                        	               В.И. Бугаев

Приложение

к Постановлению Главы Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г.  №38

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство»

за 2015 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Благоустройство» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013 № 13.

Общий объем программы в 2015 г. составил 3936,3 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 3836,3 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной программы «Благоустройство» в 2015г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

- оплата коммунальных услуг  - 2125,0 тыс. руб.;

- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 658,8 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 2783,7 тыс. руб., из них 2783,7 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2683,7 тыс. руб., из них 2683,73 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 96,4%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние: хорошо благоустроены, но нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 619,4 тыс. руб.

- Спил деревьев в поселении  – 379,7 тыс. руб

- приобретение косилок – 67,8 тыс. руб.

- противоклещевая обработка кладбищ, футбольных полей и детских площадок  –65,1 тыс. руб.

- Трудоустройство школьников – 22,0 тыс. руб

Плановый показатель составил – 1131,0 тыс. руб., из них – 1131,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2015 г. составил: 1131,0 тыс. руб., из них 1131,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Межевание земельных участков

Плановый показатель составил – 21,6 тыс. руб., из них – 21,6 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2015 г. составил: 21,6 тыс. руб., из них 21,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 100%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство» за 2015 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство» за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство» за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство» за 2015 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                     	                В.И. Бугаев

Приложение 1

к Постановлению Главы Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г. № 38

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красюковского сельского поселения
«Благоустройство»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | м2 | - | 58800 | 58800 | - |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | - | 46,8 | 46,8 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г. № 38

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Благоустройство»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1. Содержание зелёных насаждений | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -создание зелёных зон для отдыха населения; -предотвращение сокращения зелёных насаждений -увеличение количества высаживаемых деревьев -увеличение площади цветочного оформления ; |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт уличного освещения | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | активизация работ по содержанию, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц; восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 3. Иные мероприятия по благоустройству | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Обеспечение сохранности имущества, совершенствование системы комплексного благоустройства поселения, -повышение уровня санитарного состояния территории поселения; -совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г. № 38

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 2525,3 | 3936,3 | 3836,3 |
| Основное мероприятие 1. | Содержание зелёных насаждений | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 586,2 | 1131,0 | 1131,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1933,1 | 2783,7 | 2683,7 |
| Основное мероприятие.3 | Иные мероприятия по благоустройству | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 21,6 | 21,6 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016 г. № 38

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 3936,3 | 3836,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 3836,3 | 3836,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Благоустройство» в 2015 году

Природно-климатические условия Красюковского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 7,1 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в сельской местности, не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Оценка эффективности реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Красюковское сельское поселение.

Скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения                                                      	       В.И. Бугаев