- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017   				 № 56                              сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2016 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красюковского поселения Святогорова В.А

Глава Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 	               В.И. Бугаев

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 27.02.2017г . № 56

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013. № 7.

Общий  объем  программы в 2016г. составил 641,7 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 552,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 89,1 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Красюковского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2016г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов

Плановые показатели составили: всего – 0,0 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 0,0 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

- Оценка объектов «водоснабжение сл. Красюковской», водоснабжение х. Яново-Грушевский

Плановые показатели составили: всего – 52,9 тыс. руб., из них 52,9 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 52,9 тыс. руб., из них 52,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги предприятиям ЖКХ

Плановые показатели составили: всего – 588,8 тыс. руб., из них 552,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 36,2 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил 431,0 тыс. руб: из них 394,8 тыс. руб. - средства областного бюджета, 36,2 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Исполнение составило 73,2%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Специалист 1 категории

по делопроизводству и архивной работе                                      Л.О. Тарасова

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 27.02.2017г. № 56

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красюковского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 1.2. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | – | - | - | - |
| 1.4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 58,0 | 59,0 | 59,0 | - |
| 1.6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 1.7. | уровень газификации Красюковского сельского поселения | процентов | 77 | 79 | 79 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 27.02.2017г. № 56

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Красюковского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 27.02.2017г. № 56

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 641,734 | 483,948 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 641,734 | 483,948 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 27.02.2017г. № 56

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» | всего | 641,734 | 483,948 |
|  |  | областной бюджет | 552,6 | 394,815 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 89,134 | 89,133 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях  долгосрочной Программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2016 году

Ведется подключение жителей к системе водоснабжения третьего микрорайона сл. Красюковская численность потребителей увеличится до 1236 человек. Кроме этого на данной территории расположены: филиал средней школы № 62, фельдшерско-акушерский пункт, 5 магазинов, ателье, сельскохозяйственное предприятие ООО «Заря Дона» и 3ЛПХ.

Также проводится активное подключение к системе водоснабжения жителей хутора Яново-Грушевский (около 490 домовладений, в которых проживают 1320 человек). Кроме этого, на данной территории расположены: начальная школа, фельдшерско – акушерский пункт, 3 магазина, почта, СДК, крестьянско-фермерское хозяйство.

Основной целью программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

Сданы в аренду  29,19 км водопроводных сетей, в том числе в сл. Красюковская – 16,2 км  и х. Яново-Грушевский – 12,99 км.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля населения, имеющих возможность для подключения к   водопроводным сетям отвечающих нормативным требованиям составит 82,3 %.

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения

Специалист 1 категории

по делопроизводству и архивной работе                                                                                                     Л.О. Тарасова