- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015г.  				 № 53                                 сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Кисель Е.Н.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 		  В.И. Бугаев

Постановление вносит

служба экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015   №53

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013 № 15.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 0,0 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Создание стабильных финансовых условий для обеспечения исполнения расходных обязательств.

Указанный результат достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Красюковского сельского поселения при сохранении  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

- Сбалансированность и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Основные цели муниципальной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Красюковского сельского поселения.

4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 	            В.И. Бугаев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №53

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красюковского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района | тыс. рублей | 12943,6 | 12012,7 | 11730,0 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красюковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района | процент | 30,0 | 96,0 | 96,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района | процент | 96,0 | 96,0 | 96,0 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Красюковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красюковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 5. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оценка качества управления бюджетным процессом соответствует I степени качества | Да/нет | да | да | да | - |
| 5.2. | Подписание с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов (для осуществления мер, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | Да/нет | да | да | да | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №53

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района и снижением недоимки | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района в соответствии с муниципальными программами | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | переход на формирование и исполнение бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района составит в 2020 году более 90 процентов |  | - |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Красюковского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Красюковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса |  | - |
| - 4. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красюковского сельского поселения | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красюковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Красюковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | - |
| - 5. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | - |
| - 6. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района |  | - |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красюковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | сохранение объема муниципального долга Красюковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | - |
| - 8. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красюковского сельского поселения | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Красюковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | - |
|  | Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами на уровне | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами |  | - |
| - 10. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  | - |
|  | Подпрограмма 5. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства |  | - |
|  | Основное мероприятие 5.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №53

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района и снижением недоимки | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | формирование расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | организация планирования и исполнения расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красюковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Красюковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Администрация Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №53

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2014 году

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Красюковского сельском поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других целей социально-экономического развития Красюковского сельского поселения.

Основными результатами реализации бюджетных реформ последних лет стали:

формирование и исполнение бюджета Красюковского сельского поселения по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым нормам;

внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

использование единого программного продукта АИСПБ для обеспечения бюджетного процесса;

применение программно-целевого метода бюджетного планирования, ориентированного на результат, посредством формирования долгосрочных целевых программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

переход на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений.

В 2010-2012 годах в Российской Федерации, Ростовской области, Октябрьском районе  и Красюковском сельском поселении была проведена реформа системы финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг.

В полном объеме обеспечена реализация Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В новом статусе начали осуществлять деятельность 1 муниципальное бюджетное учреждения. Цель этой реформы – мотивация учреждений к повышению качества предоставления услуг населению.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Красюковского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты в совершенствовании и развитии бюджетного процесса за последние годы, дальнейшее его развитие и работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами невозможны без принятия действенных мер по решению ряда проблем.

В их числе:

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого метода бюджетного планирования, муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений;

решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;

создание единой информационной системы осуществления бюджетного процесса, интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса.

Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) финансового контроля, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», требуют дальнейшего развития системы муниципального финансового контроля Красюковского сельского поселения.

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации необходимо внести изменения в нормативные акты Красюковского сельского поселения, в части осуществления муниципального финансового контроля, что позволит продолжить работу по дальнейшему развитию системы муниципального финансового контроля Красюковского сельского поселения и разработать мероприятия по его осуществлению в составе настоящей муниципальной программы.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, в связи с чем муниципальная программа определяет принципиальные тенденции развития муниципальных финансов Красюковского сельского поселения.

К ним относятся:

сбалансированность бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района;

наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;

отсутствие муниципального долга;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;

совершенствование межбюджетных отношений;

развитие системы муниципального контроля.

Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Для управления финансовыми рисками при реализации муниципальной программы основной мерой правового регулирования станет утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Красюковского сельского поселения после утверждения аналогичного документа на областном и районном уровне, а также прогноза долгосрочного социально-экономического развития Красюковского сельского поселения до 2030 года.

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Красюковского сельском поселении, своевременное принятие решений Собрания депутатов Красюковского сельского поселения о бюджете Красюковского сельского поселения Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ Красюковского сельского поселения. Она является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только сектора экономики и финансов Администрации Красюковского сельского поселения, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

ИО Главы Администрации Красюковского

сельского поселения                                                             	                                                     В.И. Бугаев