- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014 				 № 41                                 сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013годы» за 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», соответствии с постановлением Администрации Красюковского  сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы Красюковского

сельского поселения                                                 		Л.Н. Швиденко

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от __________   №___

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Социальная поддержка населения Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013годы»

по состоянию на «01 » января 2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований |  |  | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  | тель средств бюджета поселения |  | на текущий год (тыс. рублей) |  |  | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период(тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 331,1 |  | 331,1 |  | 331,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 331,1 |  | 331,1 |  | 331,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие№1 Выплата пенсий, оказание адресной социальной помощи населению |  | 1,2,3,4 квартал | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 331,1 |  | 331,1 |  | 331,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 331,1 |  | 331,1 |  | 331,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Социальная поддержка населения Красюковского сельского поселения Октябрьского  района на 2011-2013годы»

за 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013годы» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.12.2010 №252.

Основными целями по реализации Программы в 2013 году являются:

- повышение уровня жизни населения,

-оказание социальной помощи гражданам, проживающие ниже прожиточного уровня.

Итогом реализации Программы станет:

-поддержка малоимущих семей и семей попавших в трудное финансовое положение семей.

Общий объем  программы в 2013г. составил 331,1 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета 331,1 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013годы»   в 2013г. осуществлялась по следующим направлениям:

-Улучшение качества жизни населения в Красюковском сельском поселении.

В рамках реализации программы решались следующие задачи:

- выплата пенсий организациями сектора государственного управления;

- оказания адресной социальной помощи населению.

Бюджетные средства направлялись на:

- выплата пенсий организациями сектора государственного управления;

- оказание адресной социальной помощи населению, отдельным категориям граждан.

Плановые показатели составили за 2013 год : всего – 331,1 тыс. руб., из них : 331,1 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 331,1 тыс. руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.