- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015   				 № 49                                сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красюковского сельского поселения А.М. Бабакову.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 		         В.И. Бугаев

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015   №49

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013 № 10.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 0,0 тыс. руб.,

2. Исполнение программных мероприятий:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории

Красюковского сельского поселения

-формирование экологической культуры населения Красюковского сельского поселения,

-принятие бесхозных ГТС в муниципальную собственность,

Итогом реализации Программы станет:

-обеспечение экологической безопасности на территории Красюковского сельского поселения,

-обеспечение сохранения зеленых насаждений в Красюковском сельском поселении, их охрана и защита,

-организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры,

-принятие бесхозных ГТС в муниципальную собственность.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории

Красюковского сельского поселения

-формирование экологической культуры населения Красюковского сельского

поселения.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 	            В.И. Бугаев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №49

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красюковского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; | процен-тов | - | 70 | 70 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №49

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.1.Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Повышение уровня экологического просвещения и образования |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Сохранение зеленых насаждений |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Улучшение экологи-ческой обстановки в поселении |  |  |
| - 4. | Основное мероприятие 1.4. Информирование населения че-рез средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Красюковского сельского поселения. | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Сохранение зеленых насаждений |  |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №49

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. Д.). | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 1.3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;- информационная работа с населением;- применение административной практики | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 1.4 | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №49

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях долгосрочной целевой Программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2014 году

Одним из ключевых направлений развития Красюковского сельского поселения Октябрьского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие поселения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Красюковского сельском поселении Октябрьского района, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким. В связи с этим возрастает необходимость принятия мер направленных на улучшение экологической ситуации, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Программа выполняет комплекс мероприятий по защите территории и населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения расположенного на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, увеличению площади зеленых насаждений на территории поселения. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Программа решает одну из серьезных экологических проблем в Красюковском сельском поселении остается проблема переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

Формирование экологической культуры жителей Красюковского сельского поселения Октябрьского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».

- в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.).

- Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:

- проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;

- информационная работа с населением;

- применение административной практики,

- выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:

- проведение рейдов, применение административной практики

- оздоровление экологической обстановки на водных объектах;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования;

- Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

ИО Главы Администрации Красюковского

сельского поселения                                                             	                                                     В.И. Бугаев