ПРОЕКТ

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление

__.__.2012 г.				№ ___	           	сл.  Красюковская

«Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 15.04.2011 г. № 108 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Красюковском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и  составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования «Красюковское сельское поселение»:

постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Красюковского сельского поселения и составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2013г. и плановый период 2014-2015 гг. (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Приступить к разработке прогноза социально-экономического развития Красюковского сельского поселения и проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2013г. и плановый период 2014-2015 гг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красюковского

сельского поселения 						                           М.Н.Обухов

Приложение № 1

к постановлению Главы

Красюковского сельского поселения

№ 136 от 15.05.2012 г.

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Красюковского

сельского поселения и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы, составление проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2013 год

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка Администрацией Красюковского сельского поселения прогноза социально - экономического развития на 2013-2015 гг. | До 29.05.2012 г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 2. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 2.1 | Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | До 29.05.2012 г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 2.2 | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2013-2015 годы: | До 29.05.2012 г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 2.3 | Прогноза социально-экономического развития по Красюковскому сельскому поселению на 2013-2015 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | До 29.05.2012 г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 2.4 | Информации: |  |  |
| 2.4.1 | О данных бюджета для разработки прогноза по разделу «Финансы»: Отчет за 2010-2011 годы, оценка 2012 года, прогноза на 2013-2015 годы | До 29.05.2012 г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 2.4.2 | Данные о количестве иногородних филиалов, объемах поступлений и задолженности по налогу на прибыль; об объемах поступлений иногородних филиалов по налогу на доходы физических лиц: Отчет за 2011 год, факт 1 квартала 2012 года, факт 1 полугодия 2012 года, факт 9 месяцев 2012 года, отчет за 2012 год | По мере предоставления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС Росси № 12 по Ростовской области Джамурзаев Ю. Д. (по согласованию) |
| 3. | Разработка и представление в ФЭУ Администрации района: |  |  |
| 3.1 | Плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения | До 05.06.2012 г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 3.2 | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, по формам, в соответствии с постановлением Администрации об утверждении методики и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красюковского сельского поселения | До 01.08.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 3.3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет по состоянию на последнюю отчетную дату по муниципальному образованию поселения по следующим видам налогов: - земельному налогу; -налогу на имущество физических лиц | До 01.08.2012г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 3.4 | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2013-2015 годы | До 01.09.2012г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 3.5 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности поселения на 2013-2015 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.09.2012г. | Специалист II категории по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле – Бабакова А.М. |
| 3.6 | Оценки налогового и неналогового потенциала доходов в целом по поселению на 2013-2015 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.10.2012г. | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 4. | Разработка предельных объемов расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения на 2013-2015 годы и их представление Главе Администрации Красюковского сельского поселения | До 01.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 5. | Доведение до распорядителей средств бюджета поселения предельных объемов расходных обязательств на 2013-2015 годы и расчетов используемых при формировании бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов. | До 01.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 6. | Принятие постановления Администрации Красюковского сельского поселения «Об утверждении Инвестиционной программы Красюковского сельского поселения на 2013 год» | До 15.09.2012г. | Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Прокопов А.С., Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 7. | Принятие постановлений Администрации Красюковского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ или внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализацию в 2015 году | До 15.09.2012г. | Глава поселения Обухов М.Н., Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Прокопов А.С., Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 8 . | Формирование проекта показателей расходов бюджета поселения на 2013 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2014-2015 годы и их представление Главе Администрации поселения | До 02.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 9. | Доведение до распорядителей средств бюджета поселения проекта показателей расходов бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы, согласованных Главой Администрации поселения | До 07.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 10. | Представление в ФЭУ Администрации района распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов в соответствии с постановление Администрации об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета и среднесрочного финансового плана | До 13.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Красюковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красюковского сельского поселения на 2013-2015 годы» | До 01.10.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 12. | Принятие постановлений Администрации Красюковского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ на срок их реализации до 2015 года | До 01.09.2012г. | Глава поселения Обухов М.Н.., Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Прокопов А.С., Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н., Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 13. | Подготовка и представление на рассмотрение Главы Администрации Красюковского сельского поселения: | До 01.11.2012г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 13.1. | проекта решения «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии с Решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 15.04.2011 г. № 108 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Красюковском сельском поселении» |  | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 13.2. | предварительных итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за истекший период 2012 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за 2013 год. |  | Специалист II категории – экономист Круглова Т.Н. |
| 14. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Красюковского сельского поселения | До 25.01.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |
| 15. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения | До 15.02.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Гладкая И.П. |

Специалист по делопроизводству

и архивной работе 									         О.С.Шарапова