- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015   				 № 46                              сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2014 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красюковского поселения А.М. Бабакову.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 	               В.И. Бугаев

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №46

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013. № 7.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 9119,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 7985,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1133,9 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Красюковского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов

Плановые показатели составили: всего – 0,0 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 0,0 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

- Строительство эл. Сетей наружного освещения х. Яново-Грушевский (оплата кредиторской задолженности за 2013 год):

Плановые показатели составили: всего – 7612,7 тыс. руб., из них 7612,7 тыс. руб. – средства областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7612,7 тыс. руб., из них 7612,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Исполнение составило 100,0%

- Строительный контроль, проектные услуги (оплата кредиторской задолженности за 2012 год)

Плановые показатели составили: всего – 297,7 тыс. руб., из них 297,7 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 297,7 тыс. руб., из них 297,7 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Транспортные услуги по подвозу питьевой воды

Плановые показатели составили: всего – 398,5 тыс. руб., из них 398,5 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 398,5 тыс. руб., из них 398,5 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Разработка схемы газоснабжения

Плановые показатели составили: всего – 98,7 тыс. руб., из них 98,7 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,7 тыс. руб., из них 98,7 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Возмещение части платы граждан предприятиям ЖКХ

Плановые показатели составили: всего – 406,7 тыс. руб., из них 372,4 тыс. руб. - средства областного бюджета, 34,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: из них 372,4 тыс. руб. - средства областного бюджета, 34,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Проведение работ по подключению водопровода

Плановые показатели составили: всего – 304,6 тыс. руб., из них 304,6 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 304,6 тыс. руб., из них 304,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 	В.И. Бугаев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №46

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красюковского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 1.3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | – | - | - | - |
| 1.4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 57,7 | 58,0 | 58,0 | - |
| 1.6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 1.7. | уровень газификации Красюковского сельского поселения | процентов | 70,7 | 77 | 77 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №46

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Красюковского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №46

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 9119,0 | 9118,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 9119,0 | 9118,9 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №46

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» | всего | 9119,0 | 9118,9 |
|  |  | областной бюджет | 7985,1 | 7985,1 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1133,9 | 1133,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» в 2014 году

По состоянию на 1 января 2014 года построено 29,19 км водопроводных сетей, в том числе в сл. Красюковская – 16,2 км  и х. Яново-Грушевский – 12,99 км.

С учетом перспективного подключения к системе водоснабжения третьего микрорайона сл. Красюковская численность потребителей увеличится до 1236 человек. Кроме этого на данной территории расположены: филиал средней школы № 62, фельдшерско-акушерский пункт, 5 магазинов, ателье, сельскохозяйственное предприятие ООО «Заря Дона» и 3ЛПХ, в 2015 гг. запланировано строительство детского сада на 120 мест и рынка на 20 торговых точек.

С учетом перспективного подключения к системе водоснабжения хутор Яново-Грушевский обеспечит 490 домовладений, в которых проживают 1320 человек. Кроме этого, на данной территории расположены: начальная школа, фельдшерско – акушерский пункт, 3 магазина, почта, СДК, крестьянско-фермерское хозяйство.

Основной целью программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

Построено 29,19 км водопроводных сетей, в том числе в сл. Красюковская – 16,2 км  и х. Яново-Грушевский – 12,99 км.  После ввода объектов в эксплуатацию будут обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарным нормам два населенных пункта поселения с числом жителей порядка 2864 чел.: сл. Красюковская и х. Яново-Грушевский. Реализация данного проекта позволит обеспечить  водой  порядка 1053 домовладений.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля населения, имеющих возможность для подключения к   водопроводным сетям отвечающих нормативным требованиям составит 82,3 %.

Повышение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения в 2014 году от 64 % до 75%. Протяженность электрических сетей увеличилась на 1,5 км и составляет на сегодняшний день 37,2 км.

В настоящее время ведется ремонт водопроводных сетей г. Новочеркасска, что в конечном итоге позволит поддерживать необходимое давление воды для функционирования построенных водопроводов. Сроки окончания работ апрель – май 2015г.

ИО Главы Администрации Красюковского

сельского поселения                                                             	                                                                     В.И. Бугаев