- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2013 г.   				 № 41                                сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы«Культура Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2012 гг» за 2012 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2012 гг.» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Е.Н. Кисель.

Глава Красюковского

сельского поселения                                                 		         М.Н. Обухов

Приложение

к Постановлению Главы

Красюковского сельского поселения

от 07.03.2013г. №41

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Культура Красюковского сельского поселения на 2010-2012 годы»

по состоянию на «01 »01 2013 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | всего | 6389,4 | 6389,4 |  | 6389,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 203,7 |  | 203,7 | 203,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 6185,7 |  | 6185,7 | 6185,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры ЦБП |  | Прочие расходы | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 1400,9 |  | 1400,9 | 1400,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 97,8 |  | 97,8 | 97,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1303,1 |  | 1303,1 | 1303,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания СДК |  |  | 1.2 -3 -4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 4988,5 |  | 4988,5 | 4988,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 105,9 |  | 105,9 | 105,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4882,6 |  | 4882,6 | 4882,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Культура Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2012 гг.»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Красюковского сельском поселении Октябрьского района на 2010-2012 гг.» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 29.03.2010г. № 63.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 6389,4 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета  203,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета  6185,7 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки; - обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; - сохранение объектов культурного наследия Красюковского сельского поселения; - обеспечение сохранения и использования библиотечного фонда; - обеспечение населения современными библиотечными услугами; - приобщение к ценностям Российской и Мировой культуры, формирующим устойчивый интерес к чтению; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры; - развитие культурно – досугового учреждения как центра общения; сохранение объектов культурного наследия (памятников истории) поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2012 гг.»  в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры ЦБП:

Бюджетные средства направлялись на выполнение муниципального задания.

Денежные средства были направлены на:

- Выполнение первоочередных расходов (з / плата) - средства местного бюджета  1316,4 тыс. руб., из них 97,8 тыс. руб. средства областного бюджета; 1218,6 тыс. руб. средства местного бюджета;

- Прочие расходы (услуги связи, содержание оргтехники, подписка, канцтовары, журналы, изготовление планов эвакуации)   - средства местного бюджета  84,5 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 1400,9 тыс. руб., из них 97,8 тыс. руб. средства областного бюджета; 1303,1 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1400,9 тыс. руб., из них 97,8 тыс. руб. средства областного бюджета; 1303,1 тыс. руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100% по средствам областного бюджета, 100% по средствам местного бюджета.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры СДК Красюковского сельского поселения:

Бюджетные средства направлялись на выполнение муниципального задания.

Денежные средства были направлены на:

- Выполнение первоочередных расходов (з/плата) - средства бюджета поселения 3862,8 тыс. руб., из них 105,9 тыс. руб. средства областного бюджета; 3756,9 тыс. руб. средства местного бюджета,

- Коммунальные услуги, услуги связи – 178,9 тыс. руб.,

- Прочие расходы (содержание оргтехники, канцтовары, изготовление планов эвакуации, приобретение  угля, пени. Штрафы, дератизация помещений, приобретение орг.техники)   - средства местного бюджета 946,8 тыс. руб.,

Плановые показатели составили: всего – 4988,5 тыс. руб., из них 105,9 тыс. руб. средства областного бюджета; 4882,6 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4988,5 тыс. руб., из них 105,9 тыс. руб. средства областного бюджета; 4882,6 тыс. руб. средства местного бюджета. Исполнение  составило 100% .