- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2013 г.   				 № 34                                 сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2012 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов администрации поселения Е.Н. Кисель.

Глава Красюковского

сельского поселения                                                 		         М.Н. Обухов

Приложение

к Постановлению Главы

Красюковского  сельского поселения

от 05.03.2013г.   №34

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01 » января 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, (прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик -главный распорядитель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) |  | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период(тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 360,4 | 310,6 | 310,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 360,4 | 310,6 | 310,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприяти№1 Приобретение сирен оповещения, монтаж системы оповещения |  | 3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 164,1 | 164,1 | 164,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 164,1 | 164,1 | 164,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие№2 Обучение в области ГО и ЧС |  | 1,3 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 1,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №3 Организация работы поисково-спасательного подразделения, обслуживающего территории и потенциально-опасные объекты |  | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 194,4 | 146,5 | 146,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 194,4 | 146,5 | 146,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пожарная безопасность и защита населения и  территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и  территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»  утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.12.2010 № 247.

Основными целями по реализации Программы  в 2012 году являются:

- уменьшение количества пожаров,

-снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций,

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах,

-сокращение материальных потерь от пожаров,

-создание необходимых условий  для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,

- улучшение  работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Итогом реализации Программы станет:

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений,

-организация работы по предупреждению и пресечению  нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде,

-улучшение материально-технической базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 310,6 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета  310,6 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 87%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и  территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013годы»    в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

В рамках реализации программы решались следующие задачи:

-пополнение материально технической базы по противопожарным мероприятиям;

-обучение населения и руководителей предприятий и учреждений на случай действия при ситуации ГО и ЧС;

-противопожарные мероприятия (опашка хуторов);

-оповещение населения через средства массовой информации.

Бюджетные средства направлялись на:

- Приобретение сирен оповещения, монтаж системы оповещения;

- Обучение в области ГО и ЧС;

-Организация работы поисково-спасательного подразделения, обслуживающего территории и потенциально-опасные объекты;

Плановые показатели составили за 2012 год: всего – 360,4 тыс. руб., из них 310,6 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 310,6 тыс. руб., из них 310,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 87%.