- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2018   	№ 32                               сл. Красюковская

- Об  утверждении отчета о финанси-

- ровании и  освоении   проводимых

программных  мероприятий      по

муниципальной             программе

«Развитие муниципальной     служ-

бы» по результатам  за 2017    год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы»  утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 16 от 01.10.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  ««Развитие муниципальной службы» по состоянию на 01.01.2018 года согласно приложению № 1 к постановлению.

- Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации сельского поселения и опубликовать в информационном бюллетене Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Гладкую И.П.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                    В.И.Бугаев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

№ 32 от 20.02.2018

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Красюковском сельском поселении » согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2017 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы»    отчетный период 12 мес. 2017г.

- Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2017 год.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2017 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2017 г

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета.  Местный бюджет, всего 5 416,5 тыс. рублей - 2017 год

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2017 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой

Основные цели Программы:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления в Красюковском сельском поселении и муниципальной службы Красюковского сельского поселения (далее  муниципальная служба);

Основные задачи программы:

- Стимулирование к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Красюковского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы

- всестороннее информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Красюковского сельского поселения.

В 2017 году главный бухгалтер Администрации Красюковского сельского поселения проходил обучение по программе «Актуальные вопросы организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе».

Глава поселения 1 раз принимала участие в заседании Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В информационном бюллетене печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации Красюковского сельского поселения.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба остается такой же эффективной, открытой, конкурентоспособной; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба остается такой же эффективной, открытой, конкурентоспособной; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2017 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2017 год составила 100 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2017 году 100 %.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы»    за отчетный период 12 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. |  | Повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.2 | - Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Красюковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Утверждение решение Собрания депутатов Красюковского сельского поселения «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Красюковском сельском поселении Октябрьского района» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» |  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 57,3 |  | 57,3 |  |  | 57,3 |  | 0,0 |
| 2.2 | «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» |  | Начальник службы экономики и финансов –Гладкая И.П. Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4971,1 |  | 4971,4 |  |  | 4971,4 |  | 0,0 |
| 2.3 | «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения». |  | Начальник службы экономики и финансов –Гладкая И.П. Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 388,1 |  | 388,1 |  |  | 388,1 |  | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |  | Начальник службы экономики и финансов –Гладкая И.П. Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - |  |  |  |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Начальник службы экономики и финансов –Гладкая И.П. Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Тарасова Л.О. | Повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Красюковского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | X | Х | 5416,5 |  | 5416,5 |  |  | 5416,5 |  | 0,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | - |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Красюковского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Красюковского сельского поселения | - |  |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | - |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | - |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х |  | Х | - |  |
| 2.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». |  | - |
| 2.2 | «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения |  | - |
| 2.3 | «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения» | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения |  | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| «Развитие муниципальной службы Красюковского сельского поселения» | всего | 5416,5 | 5416,5 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5416,5 | 5416,5 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Красюковского сельского поселения» | всего | 5416,5 | 5416,5 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5416,5 | 5416,5 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | всего | 57,3 | 57,3 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 57,3 | 57,3 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» | всего | 4971,1 | 4971,1 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4971,1 | 4971,1 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения». | всего | 388,1 | 388,1 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 388,1 | 388,1 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Красюковского сельского поселения | единицы | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 21 | 21 | 21 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 30 | 32 | 32 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 15 | 15 | 15 | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 30 | 32 | 32 | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 86 | 87 | 87 | - |
| Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский Вестник». | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 2 | 2 | 2 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы Красюковского сельского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Красюковского сельского поселения.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 50/50=1,0

СРм = 21/21=1,0

СРм = 32/32=1,0

СРм = 15/15=1,0

СРм = 32/32=1,0

СРм = 87/87=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 5416,5/5416,5 = 1,0

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Красюковского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Красюковского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Красюковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году. Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник»; 57,3; 57,3; 0,0; 0,0. «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения»; 4971,1; 4971,1; 0,0; 0,0. «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения».; 388,1; 388,1; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Красюковского сельского поселения в 2017 году. |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | - |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | - | - | - |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | - | - | - |
| «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | - | - | - |
| «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» | - | - | - |
| «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения». | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Красюковского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | - | - | - | - | - | - |
| «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - |
| «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения». | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | - | - | - | - | - | - |
| «Выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - |
| «Обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения». | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Красюковского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы.

- В 2017 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы не было. Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 416,5 тыс. рублей / 5 416,5 тыс. рублей x 100% = 100%.

Специалист первой категории

по делопроизводству и архивной работе                                                 Л.О. Тарасова