- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е

24.12.2018		                                №   73                                   сл. Красюковская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Красюковского сельского поселения» на 2019 год.

В целях выполнения постановления Администрации Красюковского сельского поселения от 26.10.2018 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций », руководствуясь Уставом Красюковского сельского поселения.

муниципального образования Красюковского сельского поселения.

- Утвердить план реализации муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение обеспечение пожарной безопасности и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на на водных объектах» на 2019 год согласно приложению 1.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Красюковского

Сельского поселения                                                                         В.И. Бугаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к распоряжению

Администрации Красюковского

сельского поселения

от  11.02.2019 г.   №15

План

реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | Х | Х | 84,6 | - | - | 84,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2019-31.12.2019 | 84,6 | - | - | 84,6 | - |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения : - планируется в период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. проведение профилактического осмотра пожарных гидрантов и подготовка дорог для беспрепятственного подъезда к пожарным гидрантам ; | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности: - 18.04.2019 г. на Территории Красюковского сельского поселения планируется учение населения на тему « Тушение ландшафтных пожаров». | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.4. | Мероприятие 1.4 Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) : - проведение сходов граждан тему «Противопожарная безопасность». | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5. | Контрольное событие муниципальной Программы: - Заключение контрактов на приобретение пожарного инвентаря ; - создание постановления «О провождении инвентаризации гидрантов в период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 гг.» - протоколы КЧС « Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Красюковского сельского поселения | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС |  |  | 37,1 | - | - | 37,1 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2. | Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Содержание резервных источников электропитания | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.4. | Контрольное событие муниципальной Программы: - Соглашение между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Красюковского сельского поселения о разграничении полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня безопасности на водных объектах Красюковского сельского поселения |  | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах (изготовление буклетов, листовок, табличек | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3.2. | Контрольное событие муниципальной Программы: - введение постановления « О запрете купания на территории Красюковского сельского поселения в непредназначенных для купания местах» | Инспектор по вопросам МОБ пожарной безопасности и ЧС | повышение уровня безопасности на водных объектах Красюковского сельского поселения. |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Администрация Красюковского сельского поселения | создание условий для повышения уровня пожарной безопасности; обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание условий для повышения уровня безопасности на водных объектах; | 01.01.2019-31.12.2019 | 84,6 | - | - | 84,6 | - |

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения                                                                                                                                                 В.И. Бугаев