СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИИ И УРОВНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ЗА 2019 ГОД

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Красюковское сельское поселение» за 2019 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02 февраля 2018 года № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета поселения в программном формате в 2019 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год сформирован на основании 13 отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования Красюковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями

При оценке учитывалось следующее:

- по ряду показателей предоставлены оперативные данные ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 13 муниципальным программам:

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие культуры»-0,98

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на  территории муниципального образования «Красюковское  сельское поселение»»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Доступная среда»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»-1,0

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников составил от 0,95 и выше - по 13 муниципальным программам:

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие культуры»-0,98

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на  территории муниципального образования «Красюковское  сельское поселение»»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Доступная среда»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»-1,0

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»-1,0

Финансирование не предусмотрено - по 4 муниципальным программа:

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красюковское  сельское поселение»»

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Оценка эффективности и уровень реализации муниципальных программ по итогам 2019 года

Оценка эффективности и уровень реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2019 года проводилась в соответствии с положением оценки эффективности муниципальной программы Красюковского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского положения от 02.02.2018 № 21 и основана на совокупной оценке по 3 критериям:

1)степень достижения целевых показателей;

2)реализация основных мероприятий;

3)бюджетная эффективность.

По каждому критерию установлен и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

В рамках проведенной оценки эффективности и уровня реализации муниципальных программ установлено, что высокий уровень реализации по 13 муниципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности и уровня реализации муниципальных программ представлены в таблице №1.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы | Степень достижения целевых (показателей) индикаторов | Степень реализации основных мероприятий | Степень освоения бюджетных средств | Уровень реализации (оценка эффективности муниципальных программ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Красюковского сельского поселения» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие культуры» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика» | (1,05)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство» | (0,75)0 | (0,75)0 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| ##### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение»» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Доступная среда» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Красюковского сельского поселения за 2019 год

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | проценты |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | проценты |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет района |  | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения | - | - |  | - | - |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения | (процентов) | 75,05 | 75,05 | 75,05 |
| 1.2 |  | Количество аварий в сфере ЖКХ | - | - |  | - | - |  | Количество аварий в сфере ЖКХ | (единиц) | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы | - | - | - | - | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных си-туациях | человек | 1 | 1 | 100 |
|  |  | - | - | - | - | Показатель 2. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Пожарная безопасность | - | - | - | - | Показатель 1.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Защита от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | Показатель 2.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | процентов | 80,0 0 | 80,0 0 | 100 |
|  |  | - | - | - | - | Показатель 2.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 5 | 5 | 100 |
|  |  | - | - | - | - | Показатель 2.3. Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | процентов | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 4 | создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | - | - | - | - | Показатель 3.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием поисково-спасательным подразделением | процент | 80,0 | 80,0 | 100 |

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. | 6 677,69 | 0 | 6 677,69 | 0 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятиях | процент | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  | - |  | - |  |  |  |  |  |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение» | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения |  | проценты |  | 43 |  | 45 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Показатель 2. количество проведенных спортивных мероприятий |  | количество |  | 18 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Показатель 3. количество молодежи, вовлеченной в социальную практику |  | количество |  | 358 |  | 420 |  | 420 |  |  |  |
|  |  | Показатель 4. доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями |  | процент |  | 28,7 |  | 33,6 |  | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показатель 1.1. процент охвата населения Красюковского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | проценты |  | 43 |  | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 2 |  | Показатель 1.2. количество проведенных спортивных мероприятий |  | количество |  | 18 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показатель 2.1. количество молодежи, вовлеченной в социальную практику |  | количество |  | 358 |  | 420 |  | 420 |  |  |  |
| 4 |  | Показатель 2.2. доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями. |  | процент |  | 28,7 |  | 33,6 |  | 33,6 |  |  |  |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. количество лиц. погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2. тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных проишествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. доля протяженности автомобильных дорог местного пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | м2 | 5200 | 5200 | 5200 | - |
| 2 | Уборка свалочных очагов | М3 | 344 | 344 | 344 | - |
| 3 | Ремонт тротуаров по ул. Советская, ул. Революции, Набережная сл. Красюковской, П. Новоперсиановка ул. Советская | П. м | 702 | 702 | 702 | - |
| 4 | Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | тК Вт | 271,72 | 271,72 | 271,72 | - |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | км | 10,28 | 10,28 | 10,28 | - |
| 6 | Межевание земельных участков | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 2. количество несанкционированных свалок | шт | 6 | 6 | 6 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Показатель 1.2. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 90 | 90 | 90 | - |
| 5 | Показатель 1.3. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Красюковского сельского посеелния и в средствах массовой информации | единиц | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | - | - |
| 7 | Показатель 2.2. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 3.1.количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 9 | Показатель 3.2. ликвидация свалочных очагов на территории Красюковского сельского поселения | тыс. тонн | - | - | - | - |

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2: «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3: «Управление муниципальным долгом Красюковского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  | Х | Х | Х |  |  |  |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Красюковского сельского поселения | единиц | 54 | 55 | 55 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 10 | 25 | 25 | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | единиц | - | - | - | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4 | Показатель 1.4. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 0,0 | - | 0,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Красюковского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 2.2. Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Красюковского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 2.3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | процентов | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения Октябрьского района ### «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красюковском сельском поселении | процентов |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процен-тов | не более 5 | не более 5 | 4,9 | - |
| 3 | Показатель 3. Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Красюковского сельского поселения | процен-тов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процен-тов |  |  |  | - |
|  | Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процен-тов | не более 5 | не более 5 | 4,9 | - |
|  | Показатель 2.3 Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | (мероприятий) | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1 Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | шт. | 2 | 2 | 2 | - |
|  | Показатель 3.2. Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар |  |  |  | - |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Всего | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
| Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». | Всего | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
| О.М. 1.1.Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | Всего, <3> | 310,4 | 310,4 | 310,4 |

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано в 2019 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Красюковского городском поселении» |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства подпрограммы " Развитие жилищного хозяйства в Красюковском сельском поселении " муниципальной программы " Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения " | 7149,3 | 7149,3 | Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | 7149,3 |
| Итого по подпрограмме | 7149,3 | 7149,3 |  | 7149,3 |
| Итого по муниципальной программе | 7149,3 | 7149,3 |  | 7149,3 |

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 26,9 | 26,9 | 100% | 26,9 |
| 1.1) Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | 26,9 | 26,9 | 100% | 26,9 |
| 1.2) Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 1.3) Обучение населения мерам пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 1.4) Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2) Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2.1) Расходы на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2.2) Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2.3) Содержание резервных источников электропитания | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 3) Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 3,1) Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах (изготовление буклетов, листовок, табличек) | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе: | 26,9 | 26,9 | 100% | 26,9 |

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» | 7 816,17 | 7 816,17 |  | 7 816,17 |
| 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Красюковский СДК», финансирование субсидий на иные цели | 6 677,69 | 6 677,69 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 6 677,69 |
| 2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия расположенных на территории Красюковского сельского поселения | 327,94 | 327,9 | Заключение контрактов выполнено | 327,9 |
| 3. Газификация ДК | 810,54 | 810,54 | Заключение контрактов выполнено | 810,54 |
| Итого по муниципальной программе | 7 816,17 | 7 816,17 |  | 7 816,17 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение» | Всего | х | х | х |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | х | х | х |
| Подпрограмма 1: «Благоустройство общественных территорий Красюковского сельского поселения». | Всего | х | х | х |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | х | х | х |
| Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красюковского сельского поселения». | Всего, <3> | х | х | х |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика» | Всего | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Подпрограмма 1: «Физическая культура и спорт». | Всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| ОМ 1.1. Проведение спортивных мероприятий | Всего, <3> |  |  |  |
| ОМ 1.2. Расходы на оснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы спортивных команд поселения | Всего, <3> | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Подпрограмма 1: «Молодежь». | Всего | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| ОМ 2 .1. Приобщение молодежи к общественно-полезной, научной, творческой деятельности ,по профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения, по содействию патриотическому воспитанию молодежи | Всего, <3> | 74,3 | 74,3 | 74,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» | Всего | 4091,0 | 4090,9 | 4090,9 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 4091,0 | 4090,9 | 4090,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 3786,6 | 3786,5 | 3786,5 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог» | Всего | 4091,0 | 4090,9 | 4090,9 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 4091,0 | 4090,9 | 4090,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 3786,6 | 3786,5 | 3786,5 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4091,0 | 4090,9 | 4090,9 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 4091,0 | 4090,9 | 4090,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 3786,6 | 3786,5 | 3786,5 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 4 891,0 | 4 891,0 | 4 891,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 4 891,0 | 4 891,0 | 4 891,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 2 100,9 | 2 100,9 | 2 100,9 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 2 100,9 | 2 100,9 | 2 100,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 693,6 | 693,6 | 693,6 | - | - |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 693,6 | 693,6 | 693,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Всего | 1407,3 | 1407,3 | 1407,3 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 1407,3 | 1407,3 | 1407,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Всего | 2769,1 | 2769,1 | 2769,1 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 2769,1 | 2769,1 | 2769,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения | Всего | 599,9 | 599,9 | 599,9 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 599,9 | 599,9 | 599,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | Всего | 2169,2 | 2169,2 | 2169,2 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 2169,2 | 2169,2 | 2169,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| -Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по межеванию земельных участков итопографической съемки земельных участков | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| -Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | х | х | х |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | х | х | х |
| Подпрограмма 1: «Долгосрочное финансовое планирование». | Всего | х | х | х |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | х | х | х |
| Подпрограмма 2: «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». | Всего | х | х | х |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | х | х | х |
| Подпрограмма 3: «Управление муниципальным долгом Красюковского сельского поселения». | Всего | х | х | х |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | х | х | х |
| Подпрограмма 2: «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами». | Всего, <3> | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 6 867,5 | 6 867,5 | 6 867,5 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения, | 6 867,5 | 6 867,5 | 6 867,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 6 867,5 | 6 867,5 | 6 867,5 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения, | 6 867,5 | 6 867,5 | 6 867,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Красюковском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего, <3> | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего, <3> | - | - | - |
|  | Всего, <3> | - | - | - |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

5.Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменениях в МП в государственной автоматизированной системе «Управление»;

-  соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения.

Начальник службы экономики и финансов	         Ю.В. Сазонова