- УТВЕРЖДАЮ Губернатор

- Ростовской области

- _____________ В.Ю. Голубев

- «____»_____________2019 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)»

1. Основные положения

| Краткое наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей | Срок начала и окончания | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.Б. Бондарев – заместитель Губернатора Ростовской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Е.В. Елисеева – министр труда и социальной развития Ростовской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | М.А. Горяинова - заместитель министра труда и социального развития Ростовской области |  |  |
| Связь с государственными программами Ростовской области | Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель регионального проекта: «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,567 в 2024 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД | Основной показатель | 87,2700 | 31.12.2017 | 82,7000 | 89,6000 | 91,1000 | 92,3000 | 94,0000 | 95,3000 | 97,1000 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД | Основной показатель | 68,1800 | 31.12.2017 | 67,1000 | 73,4000 | 77,2000 | 80,8000 | 84,9000 | 88,4000 | 92,6000 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Суммарный коэффициент рождаемости, ЕД | Основной показатель | 1,4600 | 31.12.2017 | 1,4200 | 1,4670 | 1,4900 | 1,5060 | 1,5290 | 1,5450 | 1,5670 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта: «Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 1.1 | Результат регионального проекта № 1: «Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» на 15.12.2019 – 7,585 тыс. семей на 15.12.2020 – 7,1 тыс. семей на 15.12.2021 – 6,28 тыс. семей на 15.12.2022 – 5,773 тыс. семей на 15.12.2023 – 4,755 тыс. семей на 15.12.2024 – 4,251 тыс. семей | 15.12.2024 | Министерством труда и социального развития Ростовской области органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан Министерством труда и социального развития Ростовской области осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 2. | Результат федерального проекта: « Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 2.1 | Результат регионального проекта № 2: «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» на 15.12.2019 – 2,578 тыс. семей на 15.12.2020 – 2,608 тыс. семей на 15.12.2021 – 2,608 тыс. семей на 15.12.2022 – 2,616 тыс. семей на 15.12.2023 – 2,624 тыс. семей на 15.12.2024 – 2,632 тыс. семей | 15.12.2024 | В областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период будут учтены финансовые средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области будет заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ростовской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Министерством труда и социального развития Ростовской области органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Министерством труда и социального развития Ростовской области осуществлен мониторинг предоставления ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. |
| 3. | Результат федерального проекта: «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 3.1 | Результат регионального проекта № 3: «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования на 15.12.2019 – 1,05 тыс. ед. на 15.12.2020 – 1,05 тыс. ед. на 15.12.2021 – 1,05 тыс. ед. на 15.12.2022 – 1,05 тыс. ед. на 15.12.2023 – 1,05 тыс. ед. на 15.12.2024 – 1,05 тыс. ед. | 15.12.2024 | Министерством здравоохранения Ростовской области будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения Ростовской области будет осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». |
|  | Результат Федерального проекта: - |  |  |
| 4. | Результат регионального проекта № 4: «Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала» на 31.12.2019 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2020 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2021 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2022 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2023 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2024 – 3,7 тыс. семей | 31.12.2024 | ​В целях оказания финансовой поддержки малоимущих семей, которым подтверждено право на региональный материнский капитал в связи с рождением третьего или последующих детей, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде регионального материнского капитала |
| 5. | Результат регионального проекта № 5: «Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания» на 31.12.2019 - 29,2 тыс. семей на 31.12.2020 - 29,2 тыс. семей на 31.12.2021 – 29,2 тыс. семей на 31.12.2022 -– 29,2 тыс. семей на 31.12.2023 – 29,2 тыс. семей на 31.12.2024 – 29,2 тыс. семей | 31.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки малоимущих семей, имеющих детей первого-второго года жизни, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |
| 6. | Результат регионального проекта № 6: «Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание» на 31.12.2019 - 10 тыс. семей на 31.12.2020 - 10 тыс. семей на 31.12.2021 - 10 тыс. семей на 31.12.2022 - 10 тыс. семей на 31.12.2023 - 10 тыс. семей на 31.12.2024 - 10 тыс. семей | 31.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки малоимущих семей, в которых проживают беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
| 7. | Результат регионального проекта № 7: «Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты» на 31.12.2019 - 7 семей на 31.12.2020 - 7 семей на 31.12.2021 - 7 семей на 31.12.2022 - 7 семей на 31.12.2023 - 7 семей на 31.12.2024 - 7 семей | 31.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семей, в которых родились трое и более детей одновременно, министерству труда и социального развития Ростовской области предоставлены средства для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей |
| 8. | Результат регионального проекта № 8: «Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта» на 31.12.2019 - 600 семей на 31.12.2020 - 620 семей на 31.12.2021 - 650 семей на 31.12.2022 - 650 семей на 31.12.2023 - 650 семей на 31.12.2024 - 650 семей | 31.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семей, имеющих детей, министерству труда и социального развития Ростовской области предоставлены средства для оказания адресной социальной помощи на основании социального контракта |
| 9. | Результат регионального проекта № 9: «Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей» на 31.12.2019 - 50 чел. на 31.12.2020 - 50 чел. на 31.12.2021 - 50 чел. на 31.12.2022 - 50 чел. на 31.12.2023 - 50 чел. на 31.12.2024 - 50 чел. | 31.12.2024 | В целях поощрения ответственного родительства и оказания финансовой поддержки семьям, в которых достойно воспитываются 4 и более детей, 50 многодетных матерей, награждены почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с выплатой единовременного денежного поощрения |
| 10. | Результат регионального проекта № 10: «Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей на 31.12.2019 - 1000 ед. на 31.12.2020 - 1000 ед. на 31.12.2021 - 1000 ед. на 31.12.2022 - 1000 ед. на 31.12.2023 - 1000 ед. на 31.12.2024 - 1000 ед. | 31.12.2024 | Для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей в средствах массовой информации размещены публикации и сюжеты, а также информации с использованием сети «Интернет» на официальных сайтах Правительства Ростовской области, министерства труда и социального развития Ростовской области и администраций муниципальных образований Ростовской области |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта: «Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат регионального проекта № 1: «Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» | 1356,537 | 906,892 | 935,269 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3198,698 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 1356,537 | 906,892 | 935,269 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3198,698 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Результат федерального проекта: «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат регионального проекта № 2: «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» | 2332,280 | 2417,318 | 2514,116 | 2 491,947 | 2 491,947 | 2 491,947 | 14 739,555 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 1860,476 | 2072,259 | 2155,241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6087,976 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 471,804 | 345,059 | 358,875 | 2 491,947 | 2 491,947 | 2 491,947 | 8 651,579 |
| 2.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 471,804 | 345,059 | 358,875 | 2 491,947 | 2 491,947 | 2 491,947 | 8 651,579 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Результат федерального проекта: «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Результат регионального проекта № 3: «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 789,000 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 789,000 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Результат Федерального проекта: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Результат регионального проекта № 4: «Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала» | 445,093 | 445,093 | 445,094 | 445,094 | 445,094 | 445,094 | 2 670,562 |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 445,093 | 445,093 | 445,094 | 445,094 | 445,094 | 445,094 | 2 670,562 |
| 4.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 445,093 | 445,093 | 445,094 | 445,094 | 445,094 | 445,094 | 2 670,562 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Результат Федерального проекта: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Результат регионального проекта № 5: «Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания» | 408,639 | 424,188 | 441,194 | 441,194 | 441,194 | 441,194 | 2597,603 |
| 5.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 408,639 | 424,188 | 441,194 | 441,194 | 441,194 | 441,194 | 2597,603 |
| 5.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 408,639 | 424,188 | 441,194 | 441,194 | 441,194 | 441,194 | 2597,603 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Результат Федерального проекта: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Результат регионального проекта № 6: «Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание» | 24,931 | 25,886 | 26,939 | 26,939 | 26,939 | 26,939 | 158,573 |
| 6.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 24,931 | 25,886 | 26,939 | 26,939 | 26,939 | 26,939 | 158,573 |
| 6.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 24,931 | 25,886 | 26,939 | 26,939 | 26,939 | 26,939 | 158,573 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Результат Федерального проекта: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Результат регионального проекта № 7: «Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты» | 1,410 | 1,463 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 8,961 |
| 7.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 1,410 | 1,463 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 8,961 |
| 7.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 1,410 | 1,463 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 8,961 |
| 7.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Результат Федерального проекта: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Результат регионального проекта № 8: «Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта» | 35,791 | 36,973 | 38,526 | 38,526 | 38,526 | 38,526 | 226,868 |
| 8.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 35,791 | 36,973 | 38,526 | 38,526 | 38,526 | 38,526 | 226,868 |
| 8.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 35,791 | 36,973 | 38,526 | 38,526 | 38,526 | 38,526 | 226,868 |
| 8.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Результат Федерального проекта: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Результат регионального проекта № 9: «Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей» | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 17,244 |
| 9.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 17,244 |
| 9.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 17,244 |
| 9.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 4 739,055 | 4 392,187 | 4 537,034 | 3 579,596 | 3 579,596 | 3 579,596 | 24 407,064 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области) |  | 3 217,013 | 2 979,151 | 3 090,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 286,674 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 789,0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 1 390,542 | 1 281,536 | 1 315,024 | 3 448,096 | 3 448,096 | 3 448,096 | 14 331,390 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 40,075 | 41,310 | 42,922 | 42,922 | 42,922 | 42,922 | 253,073 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 1 350,467 | 1 240,226 | 1 272,102 | 3 405,174 | 3 405,174 | 3 405,174 | 14 078,317 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Елисеева Е.В. | Министр труда и социального развития Ростовской области | - | 100 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 10 |
| 4 | Участник | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |
| 5 | Участник | Стаценко В.В. | Начальник отдела организационно-аналитической работы министерства труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |
| 6 | Руководитель регионального проекта | Елисеева Е.В. | Министр труда и социального развития Ростовской области | - | 100 |
| 7 | Администратор регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 9. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 11. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 10 |
| Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала |  |  |  |  |  |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 15. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания |  |  |  |  |  |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 17. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание |  |  |  |  |  |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 19. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты |  |  |  |  |  |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 21. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта |  |  |  |  |  |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| 23. | Участник регионального проекта | Горяинова М.А. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 60 |
| Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей |  |  |  |  |  |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |
| Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей |  |  |  |  |  |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Стаценко В.В. | Начальник отдела организационно-аналитической работы министерства труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |
| 27. | Участник регионального проекта | Стаценко В.В. | Начальник отдела организационно-аналитической работы министерства труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, а также минимизации социальных рисков, связанных с изменением материального положения граждан в связи с рождением детей.

Основными задачами регионального проекта Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» являются:

обеспечение экономической самостоятельности семьи;

развитие системы государственной поддержки семей при рождении, а в дальнейшем и воспитании детей (приучение к труду и т.д.);

обеспечение доступности применения вспомогательных репродуктивных технологий при различных формах бесплодия с целью повышения рождаемости;

создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, лечении, обучении детей.

В Ростовской области действует эффективная система поддержки материнства и детства, включающая государственное экономическое стимулирование рождаемости за счет предоставления ряда льгот, пособий и выплат, направленных на улучшение демографической ситуации.

Система выстроена таким образом, что при рождении первого ребенка в семье, по мере его взросления или появления в семье вторых, третьих и последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается.

Все меры социальной поддержки реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Меры финансовой поддержки, предусмотренные к внедрению региональным проектом Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей», будут способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, созданию условий для повышения уровня благосостояния семей с детьми и как следствие  приведет к росту среднего класса,  как свидетельства прочности социальных институтов.

Так, женщины при бесплодии могут воспользоваться специализированной медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения).

При рождении детей предлагается ряд мер финансовой поддержки, в приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей,  которые позволят компенсировать большую часть утраченных  семьей доходов.

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предлагается ряд мер финансовой поддержки при рождении детей, в приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей,  таких как:

ежемесячная  выплата  в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях компенсации утраченного матерью заработка при рождении третьего ребенка;

предоставление  регионального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей в виде предоставления сертификата для дальнейшего использования по направлениям: улучшение жилищных условий, в том числе: предоставление возможности уплаты первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение жилья, а также возможность погашения кредитов или займов до исполнения ребенком возраста трех лет, ремонт жилого помещения,  лечение и  образование детей, приобретение автотранспортного средства, компенсация расходов, связанных с газификаций и водоснабжением домовладения, компенсацию расходов, связанных с устройством бытовых колодцев и скважин и компенсация расходов за  приобретенные товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни в виде ежемесячной денежной выплаты для приобретения специальных молочных продуктов детского питания;

меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в виде ежемесячных денежных выплат на полноценное питание по заключению врача;

единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей (для семей, в которых  одновременно родились трое, четверо и более детей) с целью покрытия первоочередных затрат, связанных с приобретением товаров и принадлежностей по  уходу за детьми;

адресная социальная помощь на основании социального контракта;

выплата единовременного денежного поощрения  в связи с  награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей.

В рамках реализации регионального проекта Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей.

Реализация регионального проекта Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер и приведет к достижению целевого показателя «суммарный коэффициент рождаемости» до 1,567 в  2024 году.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля КРП - куратор регионального проекта РРП – руководитель регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат регионального проекта № 1: «Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» на 15.12.2019 – 7,585 тыс. семей на 15.12.2020 – 7,1 тыс. семей на 15.12.2021 – 6,28 тыс. семей на 15.12.2022 – 5,773 тыс. семей на 15.12.2023 – 4,755 тыс. семей на 15.12.2024 – 4,251 тыс. семей | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Министерством труда и социального развития Ростовской области органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан Министерством труда и социального развития Ростовской области осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | КРП |
| Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, на 15.12.2019 – 7,585 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Направление предложений о потребности в средствах федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в 2019-2021 гг. согласно нормативным правовым актам: прогнозирование рождений первых детей в очередном финансовом году и плановом периоде; определение размера ежемесячной денежной выплаты. | 01.03.2018 | 15.05.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: Согласование потребности в средствах федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в 2019-2021 гг. | 01.04.2018 | 01.10.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РРП |
| 1.1.3. | Мероприятие: Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям области на очередной финансовый год и плановый период | 01.12.2018 | 15.12.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 1.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 1.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 1.3.1. | Мероприятие: Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам анализа предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств | РРП |
| 1.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка, Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | РРП |
| Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, на 15.12.2020 – 7,1 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 1.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 1.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | РРП |
| Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, на 15.12.2021 – 6,28 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | РРП |
| 1.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 1.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 15.12.2021 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | РРП |
| 2. | Результат регионального проекта № 2: «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» на 15.12.2019 – 2,578 тыс. семей на 15.12.2020 – 2,608 тыс. семей на 15.12.2021 – 2,608 тыс. семей на 15.12.2022 – 2,616 тыс. семей на 15.12.2023 – 2,624 тыс. семей на 15.12.2024 – 2,632 тыс. семей | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период будут учтены финансовые средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области будет заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ростовской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Министерством труда и социального развития Ростовской области органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Министерством труда и социального развития Ростовской области осуществлен мониторинг предоставления ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. | КРП |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, на 15.12.2019 – 2,578 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: Направление предложений о потребности в средствах федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 2019-2021 гг. согласно нормативным правовым актам | 01.03.2018 | 15.05.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РРП |
| 2.1.2. | Мероприятие: Согласование потребности в средствах федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 2019-2021 гг. | 01.04.2018 | 01.10.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РРП |
| 2.1.3. | Мероприятие: Подготовка предложений о потребности в средствах областного бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты на очередной финансовый год и плановый период: прогнозирование рождений третьих и последующих детей в очередном финансовом году и плановом периоде; анализ численности детей, получивших ежемесячную денежную выплату за три предыдущие года; определение размера ежемесячной денежной выплаты; формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям области на очередной финансовый год и плановый период | 01.05.2018 | 01.08.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 2.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 2.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 2.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ростовской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2019 | Горяинова М.А. | Соглашение. Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области | КРП |
| 2.4.1. | Мероприятие: Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей в 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам анализа предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств | РРП |
| 2.4. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей | РРП |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, на 15.12.2020 - 2,608 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 2.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 2.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ростовской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2020 | Горяинова М.А. | Соглашение. Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области | КРП |
| 2.4. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей | РРП |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, на 15.12.2021 – 2,608 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | РРП |
| 2.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 2.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ростовской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2021 | Горяинова М.А. | Соглашение. Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области | КРП |
| 2.4. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей |  | 15.12.2021 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей | РРП |
| 3. | Результат регионального проекта № 3: «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» на 15.12.2019 - 1.05 тыс. ед. на 15.12.2020 - 1.05 тыс. ед. на 15.12.2021 - 1.05 тыс. ед. на 15.12.2022 - 1.05 тыс. ед. на 15.12.2023 - 1.05 тыс. ед. на 15.12.2024 - 1.05 тыс. ед. | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | Докладная записка. Министерством здравоохранения Ростовской области будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения Ростовской области будет осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». | КРП |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, на 15.12.2019 - 1.05 тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка: Принято постановление «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 год» |  | 31.12.2018 | Ерошенко А.Ю. | Постановление. Постановление Правительства Ростовской области «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 год» | КРП |
| 3.2. | Контрольная точка: Подписано Тарифное соглашение об оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области на 2019 год, в котором предусмотрены средства для оказания специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии |  | 31.12.2018 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Тарифное соглашение об оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области на 2019 год | РРП |
| 3.3.1. | Мероприятие: Определена численность жителей Ростовской области, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии на 2019 год | 01.06.2018 | 15.12.2018 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта о численности жителей Ростовской области, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии | РРП |
| 3.3.2. | Мероприятие: Мониторинг женщин, которым оказана специализированная медицинская помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии (проведена программа экстракорпорального оплодотворения) | 10.01.2019 | 15.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам проведенного мониторинга женщин, которым оказана специализированная медицинская помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии (проведена программа экстракорпорального оплодотворения) | РРП |
| 3.3.3. | Мероприятие: Мониторинг детей, рожденных в результате применения программы экстракорпорального оплодотворения | 10.01.2019 | 15.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам проведенного мониторинга детей, рожденных в результате применения программы экстракорпорального оплодотворения | РРП |
| 3.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием |  | 15.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинг проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | РРП |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, на 15.12.2020 - 1.05 тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка: Принято постановление «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2020 год» |  | 31.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Постановление. Постановление Правительства Ростовской области «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2020 год» | КРП |
| 3.2. | Контрольная точка: Подписано Тарифное соглашение об оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области на 2020 год, в котором предусмотрены средства для оказания специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии |  | 31.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Тарифное соглашение об оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области на 2020 год | РРП |
| 3.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием |  | 15.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинг проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | РРП |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования на 15.12.2021- 1.05 тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка: Принято постановление «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2021 год» |  | 31.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Постановление. Постановление Правительства Ростовской области «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2021 год» | КРП |
| 3.2. | Контрольная точка: Подписано Тарифное соглашение об оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области на 2021 год, в котором предусмотрены средства для оказания специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) при бесплодии |  | 31.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Тарифное соглашение об оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области на 2021 год | РРП |
| 3.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием |  | 15.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинг проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | РРП |
| 4. | Результат регионального проекта № 4: «Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала» на 31.12.2019 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2020 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2021 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2022 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2023 – 3,7 тыс. семей на 31.12.2024 – 3,7 тыс. семей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В целях оказания финансовой поддержки малоимущих семей, которым подтверждено право на региональный материнский капитал в связи с рождением третьего или последующих детей, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде регионального материнского капитала | КРП |
| Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала, на 31.12.2019 – 3,7 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие: Подготовка предложений о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала на очередной финансовый год и плановый период: анализ численности граждан, получивших сертификаты на региональный материнский капитал; анализ численности граждан, воспользовавшихся средствами регионального материнского капитала; формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям области на очередной финансовый год и плановый период | 01.05.2018 | 01.08.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 4.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 4. 2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 4.3.1. | Мероприятие: Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала в 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей | РРП |
| 4.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей | РРП |
| Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала, на 31.12.2020 – 3,7 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 4.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 4.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей | РРП |
| Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала, на 31.12.2021 – 3,7 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по предоставлению полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов» | РРП |
| 4.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей в виде предоставления регионального материнского капитала |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 4.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей |  | 15.12.2021 | Горяинова М.А. | Докладная записка, Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления регионального материнского капитала малоимущим семьям, имеющим трех и более детей | РРП |
| 5. | Результат регионального проекта № 5: «Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания» на 31.12.2019 - 29,2 тыс. семей на 31.12.2020 - 29,2 тыс. семей на 31.12.2021 – 29,2 тыс. семей на 31.12.2022 – 29,2 тыс. семей на 31.12.2023 – 29,2 тыс. семей на 31.12.2024 – 29,2 тыс. семей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В целях оказания финансовой поддержки малоимущих семей, имеющих детей первого-второго года жизни, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | КРП |
| Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания, на 31.12.2019 - 29,2 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие: Подготовка предложений о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей на очередной финансовый год и плановый период: анализ численности детей, получивших меру социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в предыдущем году; определение размера ежемесячной денежной выплаты для предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей на очередной финансовый год и плановый период; формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям области на очередной финансовый год и плановый период | 01.05.2018 | 01.08.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 5.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятие: Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка, Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам анализа предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | РРП |
| 5.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка, Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | РРП |
| Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания, на 31.12.2020 - 29,2 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 5.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | РРП |
| Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания, на 31.12.2021 - 29,2 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 5.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 15.12.2021 | Горяинова М.А. | Докладная записка, Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | РРП |
| 6. | Результат регионального проекта № 6: «Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание» на 31.12.2019 - 10 тыс. семей на 31.12.2020 - 10 тыс. семей на 31.12.2021 - 10 тыс. семей на 31.12.2022 - 10 тыс. семей на 31.12.2023 - 10 тыс. семей на 31.12.2024 - 10 тыс. семей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В целях оказания финансовой поддержки малоимущих семей, в которых проживают беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | КРП |
| Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, на 31.12.2019 - 10 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие: Подготовка предложений о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей на очередной финансовый год и плановый период: анализ численности получивших меру социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в предыдущем году; определение размера ежемесячных денежных выплат для предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей на очередной финансовый год и плановый период; формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям области на очередной финансовый год и плановый период | 01.05.2018 | 01.08.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 6.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 6.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 6.3.1. | Мероприятие: Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам анализа предоставления ожидаемого освоения финансовых средств | РРП |
| 6.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ожидаемого освоения финансовых средств | РРП |
| Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, на 31.12.2020 - 10 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 6.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 6.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ожидаемого освоения финансовых средств | РРП |
| Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, на 31.12.2021 - 10 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | РРП |
| 6.2. | Контрольная точка: Органам социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Уведомление по расчетам между бюджетами направляются в муниципальные образования | РРП |
| 6.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 15.12.2021 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления ожидаемого освоения финансовых средств | РРП |
| 7. | Результат регионального проекта № 7: «Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты» на 31.12.2019 - 7 семей на 31.12.2020 - 7 семей на 31.12.2021 - 7 семей на 31.12.2022 - 7 семей на 31.12.2023 - 7 семей на 31.12.2024 - 7 семей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В целях оказания финансовой поддержки семей, в которых родились трое и более детей одновременно, министерству труда и социального развития Ростовской области предоставлены средства для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | КРП |
| Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, на 31.12.2019 - 7 семей |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие: Подготовка предложений о потребности в средствах областного бюджета на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей на очередной финансовый год и плановый период: прогнозирование рождений одновременно трех и детей в очередном финансовом году и плановом периоде; определение размера единовременной денежной выплаты | 01.05.2018 | 01.08.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 7.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей в связи с рождением одновременно трех и более детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 7.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 7.3.1. | Мероприятие: Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей в 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам анализа предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей | РРП |
| 7.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей | РРП |
| Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, на 31.12.2020- 7 семей |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей в связи с рождением одновременно трех и более детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 7.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 7.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей | РРП |
| Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, на 31.12.2021 - 7 семей |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей в связи с рождением одновременно трех и более детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | РРП |
| 7.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 7.3. | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | 15.12.2021 |  | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей | РРП |
| 8. | Результат регионального проекта № 8: «Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта» на 31.12.2019 - 600 семей на 31.12.2020 - 620 семей на 31.12.2021 - 650 семей на 31.12.2022 - 650 семей на 31.12.2023 - 650 семей на 31.12.2024 - 650 семей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В целях оказания финансовой поддержки семей, имеющих детей, министерству труда и социального развития Ростовской области предоставлены средства для оказания адресной социальной помощи на основании социального контракта | КРП |
| Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта, на 31.12.2019 - 600 семей |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятие: Подготовка предложений о потребности в средствах областного бюджета на оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта на очередной финансовый год и плановый период: анализ заключения социальных контрактов в отчетном году; прогнозирование числа получателей | 01.05.2018 | 01.08.2018 | Горяинова М.А. | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам | РРП |
| 8.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий на оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 8.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на оказание адресной социальной на основании социального контракта |  | 01.01.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 8.3.1 | Мероприятие: Анализ предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта в 2019 году | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам анализа предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта | РРП |
| 8.3. | Контрольная точка Осуществлен мониторинг предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта |  | 15.12.2019 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта | РРП |
| Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта, на 31.12.2020 - 620 семей |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий на оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 8.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на оказание адресной социальной на основании социального контракта |  | 01.01.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 8.3. | Контрольная точка Осуществлен мониторинг предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта |  | 15.12.2020 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта | РРП |
| Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта, на 31.12.2021 - 650 семей |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий на оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов» | РРП |
| 8.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на оказание адресной социальной на основании социального контракта |  | 01.01.2021 | Горяинова М.А. | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 8.3. | Контрольная точка Осуществлен мониторинг предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта |  | 15.12.2021 | Горяинова М.А. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта по итогам мониторинга предоставления малоимущим семьям адресной социальной помощи на основании социального контракта | РРП |
| 9. | Результат регионального проекта № 9: «Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей» на 31.12.2019 - 50 чел. на 31.12.2020 - 50 чел. на 31.12.2021 - 50 чел. на 31.12.2022 - 50 чел. на 31.12.2023 - 50 чел. на 31.12.2024 - 50 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Горяинова М.А. | Докладная записка. В целях поощрения ответственного родительства и оказания финансовой поддержки семьям, в которых достойно воспитываются 4 и более детей, 50 многодетных матерей, награждены почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с выплатой единовременного денежного поощрения | КРП |
| Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей, на 31.12.2019 - 50 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Мероприятие: Расчет потребности в средствах областного бюджета на выплату единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей | 01.03.2018 | 01.08.2018 | Порядочная О.В | Исходящее письмо. Расчеты в проект областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по установленным формам в министерство финансов Ростовской области | РРП |
| 9.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению выплаты единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 31.12.2018 | Порядочная О.В | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | РРП |
| 9.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на выплату единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей |  | 01.01.2019 | Порядочная О.В | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей, на 31.12.2020 - 50 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению выплаты единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Порядочная О.В | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | РРП |
| 9.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на выплату единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей |  | 01.01.2020 | Порядочная О.В | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей, на 31.12.2021- 50 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контрольная точка: Предложения о потребности в средствах областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению выплаты единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей учтены в Областном законе «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Порядочная О.В | Прочий тип документа. Принят Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | РРП |
| 9.2. | Контрольная точка: Министерству труда и социального развития области доведены бюджетные ассигнования на выплату единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей |  | 01.01.2021 | Порядочная О.В | Прочий тип документа. Сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена министерством финансов Ростовской области | РРП |
| 10. | Результат регионального проекта № 10: «Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей на 31.12.2019 - 1000 ед. на 31.12.2020 - 1000 ед. на 31.12.2021 - 1000 ед. на 31.12.2022 - 1000 ед. на 31.12.2023 - 1000 ед. на 31.12.2024 - 1000 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей в средствах массовой информации размещены публикации и сюжеты, а также информации с использованием сети «Интернет» на официальных сайтах Правительства Ростовской области, министерства труда и социального развития Ростовской области и администраций муниципальных образований Ростовской области | КРП |
| Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей, на 31.12.2019 - 1000 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Контрольная точка: В средствах массовой информации размещены публикации и сюжеты в целях освещения и популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми |  | 01.10.2019 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Информация в адрес руководителя регионального проекта о размещении в средствах массовой информации материалов в целях освещения и популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми | РРП |
| 10.2.1 | Мероприятие: Проведение информационно - разъяснительной кампании по информированию населения о мерах социальной поддержки семей при рождении детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта о результатах проведенной информационно-разъяснительной работы по информированию населения о мерах социальной поддержки семей при рождении детей | РРП |
| 10.2. | Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, освещены в средствах массовой информации |  | 31.12.2019 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта о результатах проведенной информационно-разъяснительной работы по информированию населения о мерах социальной поддержки семей при рождении детей | РРП |
| Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей, на 31.12.2020 - 1000 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Контрольная точка: В средствах массовой информации размещены публикации и сюжеты в целях освещения и популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми |  | 01.10.2020 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Информация в адрес руководителя регионального проекта о размещении в средствах массовой информации материалов в целях освещения и популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми | РРП |
| 10.2. | Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, освещены в средствах массовой информации |  | 31.12.2020 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта о результатах проведенной информационно-разъяснительной работы по информированию населения о мерах социальной поддержки семей при рождении детей | РРП |
| Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей, на 31.12.2021 - 1000 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Контрольная точка: В средствах массовой информации размещены публикации и сюжеты в целях освещения и популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми |  | 01.10.2021 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Информация в адрес руководителя регионального проекта о размещении в средствах массовой информации материалов в целях освещения и популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми | РРП |
| 10.2. | Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, освещены в средствах массовой информации |  | 31.12.2021 | Стаценко В.В. | Докладная записка. Аналитическая информация в адрес руководителя регионального проекта о результатах проведенной информационно-разъяснительной работы по информированию населения о мерах социальной поддержки семей при рождении детей | РРП |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

Дополнительных показателей нет