проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№                       сл. Красюковская

О подготовке проекта внесения  изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

В целях устойчивого развития территории и повышения комфортности проживания, в  соответствии со ст. ст. 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Муниципального образования «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения разработку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области в части внесения в основные виды градостроительных регламентов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж1) дополнительного вида разрешённого использования земельного участка «Блокированная жилая застройка».

2.  Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению 1.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и разместить на сайте Красюковского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

5.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Красюковского сельского поселения по благоустройству, ЖКХ и строительству.

Глава Администрация

Красюковского сельского поселения 				В.И. Бугаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красюковского сельского поселения

от 19.11.2018 № 178

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 19.11.2018 |
| 2. | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 27.11.2018 |
| 3. | Подготовка документов с целью направления Главе Красюковского сельского поселения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 22.11.2018 |
| 4. | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 04.01.2018 |
| 5. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. _______________, № ____ | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 21.12.2018 |
| 6. | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | декабрь 2018 г. январь 2019 г. |
| 7. | Представление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Красюковского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | декабрь 2018 г. январь 2019 г. |

Граждане, проживающие на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, 55

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, 55