Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское ельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2024                                         № 131                             сл.Красюковская

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 163 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 10.10.2024 № 83 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красюковского сельского поселения», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение» Октябрьского района Ростовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Красюковского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» далее «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения изложив в приложении к постановлению в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Красюковского сельского поселения для составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Булгакову Ф.Р.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                             Н.В. Бабенко

Приложение 1

к постановлению

Администрации Красюковского сельского поселения

от 30.10.2024г.  № 131

Муниципальная программа Красюковского сельского поселения

«Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Красюковского сельского поселения

«Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено в рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по следующим направлениям:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможные последствия;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;

- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Реализация перечисленных направлений осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направленных на создание условий для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, заключается в разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматривает меры, способствующие:

- уменьшению количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- вовлечению в предупреждение пожаров предприятий и организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения;

- выявлению и устранению причин и условий, способствующих росту числа пожаров и фактов гибели людей на них;

- обеспечению необходимого уровня первичных мер пожарной безопасности, снижение риска пожаров и минимизация потерь вследствие пожаров на территории сельского поселения;

- совершенствованию системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

- Содержание описания приоритетов и целей муниципальной

программы Красюковского сельского поселения

«Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Основной целью и приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются создание и обеспечение необходимых условий для безопасности населения и территории Красюковского сельского поселения, минимизация возможного социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. А также предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2044 № 202-ЗС;

Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 255-ЗС;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года, утвержденной Решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 г. № 162;

Стратегией социально-экономического развития Красюковского сельского поселения до 2030 года.

3. Задачи муниципального развития, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

-пропаганда мер пожарной безопасности среди населения Красюковского сельского поселения;

-вовлечение в предупреждение пожаров предприятий и организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров и фактов гибели людей на них;

-обеспечение необходимого уровня первичных мер пожарной безопасности, снижение риска пожаров и минимизация потерь вследствие пожаров на территории сельского поселения;

- защита жизни и здоровья населения сельского поселении;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей в сфере защиты населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

- II. Паспорт

муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Бабенко Наталия Валентиновна, глава Администрации Красюковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Морозова Людмила Викторовна, старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Этап I: 2019-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Цель 1 Создание и обеспечение необходимых условий для безопасности населения и территории Красюковского сельского поселения, минимизация возможного социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 4128,4тыс. рублей, в том числе: этап I: 2019 – 2024 годы – 3828,4 тыс. рублей; этап II: 2025 – 2030 годы – 300,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | нет |

2.Показатели муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя<1> | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей <3> |  |  | Доку-мент <4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы «Создание и обеспечение необходимых условий для безопасности населения и территории Красюковского сельского поселения, минимизация возможного социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); | МП | возрастания | единица | ведомственный | 5 | 1 | 2 | 3 |  | старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - | - |
| 1.2. | Количество зарегистрированных пожаров; | МП | убывания | единица | ведомственный | 11 | 0 | 0 | 0 |  | старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - | - |
| 1.3. | Количество происшествий на водных объектах. | МП | убывания | единица | ведомственный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - | - |
| 1.4. | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | МП | убывания | единица | ведомственный | 1 | 0 | 0 | 0 |  | старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |  |  |
| 1.5. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | МП | возрастания | единица | ведомственный | 5 | 5 | 5 | 6 |  | старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |  |  |
| 1.6. | Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора. | МП | возрастания | единица | ведомственный | 5 | 10 | 10 | 10 |  | старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |  |  |

- Структура муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| - № п/п | - Задачи структурного элемента <1> | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |
|  | - Ответственный за реализацию: старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - Срок реализации: 2025-2030 |  |
| - 1.1. | - Задача 1. Финансовое обеспечение пожарной безопасности Красюковского сельского поселения | -снижение рисков возникновения пожаров, смягчение их возможных последствий; -повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров; -улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Красюковского сельского поселения; -проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров; -повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров; - -обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Красюковского сельского поселения. | Количество зарегистрированных пожаров; Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров; - Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора. |

| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Красюковского сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию: старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1. | Задача 1. Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Красюковского сельского поселения | - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Красюковского сельского поселения - -снижение рисков чрезвычайных ситуаций, смягчение их возможных последствий; - -повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - -улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Красюковского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; - -улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; -повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных. | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; |

| 1.2.2. | Задача 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения |  |  |
| 1.3.1. | Задача 1. Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Красюковского сельского поселения | -обеспечение гарантированного выезда поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; -проведение профилактических мероприятий по предотвращению происшествий на воде; -улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с происшествиями на воде; -повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде. -снижение рисков возникновения чрезвычайных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; | Количество происшествий на водных объектах. Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах; |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы Красюковского сельского поселения

- «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | - 40,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 140,0 |
|  | - Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | - 40,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 140,0 |
|  | - Федерального бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | - Областного бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | - 40,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 140,0 |
|  | Внебюджетные источники | - - | - - | - - |  |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» (всего), - в том числе: | - 40,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 140,0 |
|  | - Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | - 40,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 140,0 |
|  | - Федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | - Областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | - 40,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 140,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| - 3. | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Красюковского сельского поселения» (всего), - в том числе: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | - Областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Бюджета Коасюковского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

- III. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения»

- 1. Основные положения

| - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Морозова Людмила Викторовна, старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красюковского сельского поселения | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных пожаров; | убывания | КПМ | единица | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | – |
| 1.2. | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | убывания | КПМ | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - |
| 1.3. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | возрастания | КПМ | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - |
| 1.4. | Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора. | возрастания | КПМ | единица | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - 2023 | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Красюковского сельского поселения» | - иные мероприятия | - финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 140,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 140,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения |  | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 140,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 140,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 140,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | 951 0310 03 4 01 40060 244 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 140,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |

Примечание. Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) Администрации Красюковского сельского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Красюковского сельского поселения» | Х | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 | Начальник службы экономики и финансов (Булгакова Ф.Р.) | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2025 | Начальник службы экономики и финансов (Булгакова Ф.Р.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 15.07.2025 | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 29.07.2025 | Главный бухгалтер (Федулова Р.Р.) | Счет, УПД, акт, товарная накладная. | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Красюковского сельского поселения» | Х | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |  | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Начальник службы экономики и финансов (Булгакова Ф.Р.) | План-график | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2026 | Начальник службы экономики и финансов (Булгакова Ф.Р.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 15.07.2026 | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 29.07.2026 | Главный бухгалтер (Федулова Р.Р.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Красюковского сельского поселения» | Х | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |  | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Начальник службы экономики и финансов (Булгакова Ф.Р.) | План-график | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2027 | Начальник службы экономики и финансов (Булгакова Ф.Р.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 15.07.2027 | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 29.07.2027 | Главный бухгалтер (Федулова Р.Р.) | Счет, УПД, акт, товарная накладная. | - |

- IV. ПАСПОРТ

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории

- Красюковского сельского поселения»

- 1. Основные положения

| - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории - Красюковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Морозова Людмила Викторовна, старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красюковского сельского поселения | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); | возрастания | КПМ | единиц | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | – |
| 1.5. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | возрастания |  | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия - (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - 2023 | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории - Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Красюковского сельского поселения» | - иные мероприятия (результаты) | - финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красюковского сельского поселения | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 1.2. | - Мероприятие (результат) «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | - иные мероприятия (результаты) | - Обеспечение повышения готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Красюковского сельского поселения» | Х | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Осуществление текущей деятельности | – |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Х | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

- V. ПАСПОРТ

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории

- Красюковского сельского поселения»

- 1. Основные положения

| - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Морозова Людмила Викторовна, Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красюковского сельского поселения | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество происшествий на водных объектах. | убывания | КПМ | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | – |
| 1.2. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных происшествий на водных объектах; | возрастания | КПМ | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия - (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - 2023 | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Красюковского сельского поселения» | - иные мероприятия (результаты) | - обеспечение гарантированного выезда поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Красюковского сельского поселения» | Х | Морозова Людмила Викторовна Старший инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС | Осуществление текущей деятельности | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.